## Plan1
OBRA: | PONTES 1 E 2, PORTICOS 1 E 2 E BANCOS 1 E 2
LOCAL: | Orla Lacoustre Lagoa dos Buritis |  |  | TABELA DE REFERENCIA (NÃO DESONERADA) |  | SINAPI - 11/2019 - Mato Grosso SICRO3 - 04/2019 - Mato Grosso |  | BDI
PROP. | PREFEITURA DE ÁGUA BOA
20.35%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
20.35%
1.0 |  |  | PONTE 1
1.2 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3.45 | 378.99 | 456.1145 | 1573.59
1.3 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 - (2,5MX3M) | m² | 7 | 526.83 | 634.0399 | 4438.27
1.4 | COMPOSIÇÃO | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | un | 1 | 4791.04 | 5766.0166 | 5766.01
1.5 | 73686 | SINAPI | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR | m² | 80 | 15.12 | 18.1969 | 1455.75
1.6 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 3.2 | 63.09 | 75.9288 | 242.97
1.7 | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | m² | 12.4 | 0.64 | 0.77024 | 9.55
1.8 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 26.5 | 9.67 | 11.6378 | 308.4
1.9 | 74007/002 | SINAPI | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. | m² | 28.05 | 56.26 | 67.7089 | 1899.23
1.10 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.18 | 255.43 | 307.41 | 55.33
1.11 | 74254/002 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 94 | 9.28 | 11.1685 | 1049.83
1.12 | 92722 | SINAPI | CONCRETAGEM , FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 3.2 | 461.57 | 555.4995 | 1777.59
1.13 | 90808 | SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 45.2 | 71.35 | 85.8697 | 3881.31
1.14 | 5914479 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | tkm | 31122 | 0.4 | 0.4814 | 14982.13
1.15 | 74254/002 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 176.4 | 9.28 | 11.1685 | 1970.11
1.16 | 2 | CPU | LANÇAMENTO DE VIGA METÁLICA PARA PONTE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (EXCLUSIVE TRANSPORTE) | KG | 675 | 24.45 | 29.4256 | 19862.26
1.17 | 5915324 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada | tkm | 4205 | 0.69 | 0.83041 | 3491.89
1.18 | 0307817 | SICRO3 | Apoio de neoprene fretado 10 x 12 x 35 mm com capacidade de 300 KN para estruturas - fornecimento e instalação. | un | 4 | 84.41 | 101.5874 | 406.34
1.19 | 3 | CPU | SOLDA FILETE PERFIL DE ACO | M | 5.5 | 37.07 | 44.6137 | 245.37
1.20 | 4 | CPU | ESTRUTURA DE MADEIRA ROLIÇA Ø 200MM DICOTILEDÔNEA C-20 PARA PONTE | m³ | 1.62 | 2075.15 | 2497.443 | 4045.85
1.21 | 5 | CPU | ESTRUTURA DE MADEIRA ROLIÇA Ø 80MM DICOTILEDÔNEA C-20 PARA PONTE | m³ | 0.4 | 4895.13 | 5891.289 | 2356.51
1.22 | 6 | Próprio | TABLADO EM MADEIRA SERRADA (CONIFERAS), C-20 | m³ | 0.63 | 1921.51 | 2312.5373 | 1456.89
1.23 | 74121/001 | SINAPI | JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM. | M | 112.2 | 18.97 | 22.8304 | 2561.57
1.24 | 7 | Próprio | LIGAÇÕES MADEIRA-AÇO C/ BARRA ROSCADAS D=1/2" COM ARRUELAS, PORCAS E CONTRAPORCAS | un | 40 | 21.31 | 25.6466 | 1025.86
1.25 | 74064/001 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | m² | 29.76 | 18.32 | 22.0481 | 656.15
1.26 | 79460 | SINAPI | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | m² | 29.76 | 39.08 | 47.0328 | 1399.69
1.27 | 84679 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 106.75 | 18.66 | 22.4573 | 2397.31
1.28 | 6082 | SINAPI | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | m² | 106.75 | 15.99 | 19.244 | 2054.29
SUB-TOTAL | [7 empty] | 81370.05
2.0 |  |  | PONTE 2
2.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3.45 | 378.99 | 456.1145 | 1573.59
2.2 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 - (2,5MX3M) | m² | 7 | 526.83 | 634.0399 | 4438.27
2.3 | COMPOSIÇÃO | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | un | 1 | 4791.04 | 5766.0166 | 5766.01
2.4 | 73686 | SINAPI | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR | m² | 68 | 15.12 | 18.1969 | 1237.39
2.5 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 3.2 | 63.09 | 75.9288 | 242.97
2.6 | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | m² | 12.4 | 0.64 | 0.77024 | 9.55
2.7 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 26.5 | 9.67 | 11.6378 | 308.4
2.8 | 74007/002 | SINAPI | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. | m² | 28.05 | 56.26 | 67.7089 | 1899.23
2.9 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.18 | 255.43 | 307.41 | 55.33
2.10 | 74254/002 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 94 | 9.28 | 11.1685 | 1049.83
2.11 | 92722 | SINAPI | CONCRETAGEM , FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 3.2 | 461.57 | 555.4995 | 1777.59
2.12 | 90808 | SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 49.2 | 71.35 | 85.8697 | 4224.79
2.13 | 5914479 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | tkm | 31122 | 0.4 | 0.4814 | 14982.13
2.14 | 74254/002 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 176.4 | 9.28 | 11.1685 | 1970.11
2.15 | 2 | CPU | LANÇAMENTO DE VIGA METÁLICA PARA PONTE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (EXCLUSIVE TRANSPORTE) | KG | 588 | 24.45 | 29.4256 | 17302.23
2.16 | 5915324 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada | tkm | 4205 | 0.69 | 0.83041 | 3491.89
2.17 | 0307817 | SICRO3 | Apoio de neoprene fretado 10 x 12 x 35 mm com capacidade de 300 KN para estruturas - fornecimento e instalação. | un | 4 | 84.41 | 101.5874 | 406.34
2.18 | 3 | CPU | SOLDA FILETE PERFIL DE ACO | M | 4.5 | 37.07 | 44.6137 | 200.76
2.19 | 4 | CPU | ESTRUTURA DE MADEIRA ROLIÇA Ø 200MM DICOTILEDÔNEA C-20 PARA PONTE | m³ | 1.64 | 2075.15 | 2497.443 | 4095.8
2.20 | 5 | CPU | ESTRUTURA DE MADEIRA ROLIÇA Ø 80MM DICOTILEDÔNEA C-20 PARA PONTE | m³ | 0.33 | 4895.13 | 5891.289 | 1944.12
2.21 | 6 | Próprio | TABLADO EM MADEIRA SERRADA (CONIFERAS), C-20 | m³ | 1.08 | 1921.51 | 2312.5373 | 2497.54
2.22 | 74121/001 | SINAPI | JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM. | M | 84.8 | 18.97 | 22.8304 | 1936.01
2.23 | 7 | Próprio | LIGAÇÕES MADEIRA-AÇO C/ BARRA ROSCADAS D=1/2" COM ARRUELAS, PORCAS E CONTRAPORCAS | un | 40 | 21.31 | 25.6466 | 1025.86
2.24 | 74064/001 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | m² | 24.72 | 18.32 | 22.0481 | 545.02
2.25 | 79460 | SINAPI | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | m² | 24.72 | 39.08 | 47.0328 | 1162.65
2.26 | 84679 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 99.12 | 18.66 | 22.4573 | 2225.96
2.27 | 6082 | SINAPI | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | m² | 99.12 | 15.99 | 19.244 | 1907.46
SUB-TOTAL | [7 empty] | 78276.83
3.0 |  |  | PÓRTICO 1
3.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3.45 | 378.99 | 456.1145 | 1573.59
3.2 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 - (2,5MX3M) | m² | 7 | 526.83 | 634.0399 | 4438.27
3.3 | COMPOSIÇÃO | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | un | 1 | 4791.04 | 5766.0166 | 5766.01
3.4 | 74077/002 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | m² | 396 | 4.25 | 5.1149 | 2025.49
3.5 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 3.6 | 63.09 | 75.9288 | 273.34
3.6 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 8 | 12.32 | 14.8271 | 118.61
3.7 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 289 | 8.31 | 10.0011 | 2890.31
3.8 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 15 | 7.38 | 8.8818 | 133.22
3.9 | 96532 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 17.84 | 127.74 | 153.7351 | 2742.63
3.10 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 3.5 | 493.76 | 594.2402 | 2079.84
3.11 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 20 | 9.67 | 11.6378 | 232.75
3.12 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 171.8 | 12.39 | 14.9114 | 2561.77
3.13 | 92783 | SINAPI | ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 44.8 | 12.22 | 14.7068 | 658.86
3.14 | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 54.7 | 10.7 | 12.8774 | 704.39
3.15 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5.2 | 10.19 | 12.2637 | 63.77
3.16 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 506 | 8.25 | 9.9289 | 5024.01
3.17 | 92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 64 | 7.27 | 8.7494 | 559.96
3.18 | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 | m² | 144.96 | 114.36 | 137.6323 | 19951.17
3.19 | 92430 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 144.96 | 42.76 | 51.4617 | 7459.88
3.20 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 8.4 | 464.93 | 559.5433 | 4700.16
3.21 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 175.87 | 40.17 | 48.3446 | 8502.36
3.22 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 160 | 11.8 | 14.2013 | 2272.2
3.23 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 160 | 11.37 | 13.6838 | 2189.4
3.24 | 87260 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO ROYAL GRES GRES FOREST ACETINADO RETIFICADO C:74cm x L:19cm bege | m² | 15.87 | 71.19 | 85.6772 | 1359.69
3.25 | 11 | COMPOSIÇÃO | Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 5/16´ (7,94 mm) | m | 41.26 | 18.86 | 22.698 | 936.51
3.26 | 8 | COMPOSIÇÃO | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 396 | 2.46 | 2.9606 | 1172.4
SUB-TOTAL | [7 empty] | 80390.59
4.0 |  |  | PORTICO 2
4.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3.45 | 378.99 | 456.1145 | 1573.59
4.2 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 - (2,5MX3M) | m² | 7 | 526.83 | 634.0399 | 4438.27
4.3 | COMPOSIÇÃO | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | un | 1 | 4791.04 | 5766.0166 | 5766.01
4.4 | 74077/002 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | m² | 127.5 | 4.25 | 5.1149 | 652.14
4.5 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 2.65 | 63.09 | 75.9288 | 201.21
4.6 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 5 | 12.32 | 14.8271 | 74.13
4.7 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 209 | 8.31 | 10.0011 | 2090.22
4.8 | 96532 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 13.36 | 127.74 | 153.7351 | 2053.9
4.9 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 2.58 | 493.76 | 594.2402 | 1533.13
4.10 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 15 | 9.67 | 11.6378 | 174.56
4.11 | 92783 | SINAPI | ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 24.8 | 12.22 | 14.7068 | 364.72
4.12 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 102.3 | 12.39 | 14.9114 | 1525.43
4.13 | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 28.7 | 10.7 | 12.8774 | 369.58
4.14 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5.2 | 10.19 | 12.2637 | 63.77
4.15 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 371.4 | 8.25 | 9.9289 | 3687.58
4.16 | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 | m² | 81.95 | 114.36 | 137.6323 | 11278.96
4.17 | 92430 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 81.95 | 42.76 | 51.4617 | 4217.28
4.18 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 4.6 | 464.93 | 559.5433 | 2573.89
4.19 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 89.1 | 40.17 | 48.3446 | 4307.5
4.20 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 75.2 | 11.8 | 14.2013 | 1067.93
4.21 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 75.2 | 11.37 | 13.6838 | 1029.02
4.22 | 87260 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO ROYAL GRES GRES FOREST ACETINADO RETIFICADO C:74cm x L:19cm bege | m² | 13.9 | 71.19 | 85.6772 | 1190.91
4.23 | 11 | COMPOSIÇÃO | Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 5/16´ (7,94 mm) | m | 35.65 | 18.86 | 22.698 | 809.18
4.24 | 8 | COMPOSIÇÃO | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 127.5 | 2.46 | 2.9606 | 377.47
SUB-TOTAL | [7 empty] | 51420.38
5.0 |  |  | BANCO 1
4.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3.45 | 378.99 | 456.1145 | 1573.59
4.2 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 - (2,5MX3M) | m² | 7 | 526.83 | 634.0399 | 4438.27
4.3 | COMPOSIÇÃO | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | un | 1 | 4791.04 | 5766.0166 | 5766.01
5.1 | 74077/002 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | m² | 50 | 4.25 | 5.1149 | 255.74
5.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 0.8 | 63.09 | 75.9288 | 60.74
5.3 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 7 | 12.32 | 14.8271 | 103.78
5.4 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 12 | 10.65 | 12.8173 | 153.8
5.5 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 12 | 10.2 | 12.2757 | 147.3
5.6 | 96531 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 4.2 | 69.67 | 83.8478 | 352.16
5.7 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 0.75 | 487.99 | 587.296 | 440.47
5.8 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 6 | 9.67 | 11.6378 | 69.82
5.9 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 51 | 12.39 | 14.9114 | 760.47
5.10 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 28 | 12.39 | 14.9114 | 417.51
5.11 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 54 | 10.19 | 12.2637 | 662.23
5.12 | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 | m² | 52.41 | 114.36 | 137.6323 | 7213.3
5.13 | 92430 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 52.41 | 42.76 | 51.4617 | 2697.1
5.14 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 4.7 | 464.93 | 559.5433 | 2629.85
5.15 | 9 | COMPOSIÇÃO | FERRO REDONDO 1/2" MR -250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 41.7 | 17.35 | 20.8807 | 870.72
5.16 | 10 | COMPOSIÇÃO | ESTUCAMENTO, POLIMENTO E PINTURA HIDROFUGANTE DE ESTRUTURA DE CONCRETO APARENTE | M² | 52.75 | 53.01 | 63.7975 | 3365.31
5.17 | 95468 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m² | 2.5 | 36.14 | 43.4945 | 108.73
5.18 | 8 | COMPOSIÇÃO | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 50 | 2.46 | 2.9606 | 148.03
SUB-TOTAL | [7 empty] | 32234.93
6.0 |  |  | BANCO 2
4.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3.45 | 378.99 | 456.1145 | 1573.59
4.2 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 - (2,5MX3M) | m² | 7 | 526.83 | 634.0399 | 4438.27
4.3 | COMPOSIÇÃO | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | un | 1 | 4791.04 | 5766.0166 | 5766.01
6.1 | 74077/002 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | m² | 50 | 4.25 | 5.1149 | 255.74
6.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 0.8 | 63.09 | 75.9288 | 60.74
6.3 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 7 | 12.32 | 14.8271 | 103.78
6.4 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 12 | 10.65 | 12.8173 | 153.8
6.5 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 12 | 10.2 | 12.2757 | 147.3
6.6 | 96531 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 4.2 | 69.67 | 83.8478 | 352.16
6.7 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 0.75 | 487.99 | 587.296 | 440.47
6.8 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 6 | 9.67 | 11.6378 | 69.82
6.9 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 51 | 12.39 | 14.9114 | 760.47
6.10 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 28 | 12.39 | 14.9114 | 417.51
6.11 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 54 | 10.19 | 12.2637 | 662.23
6.12 | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 | m² | 52.41 | 114.36 | 137.6323 | 7213.3
6.13 | 92430 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 52.41 | 42.76 | 51.4617 | 2697.1
6.14 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 4.7 | 464.93 | 559.5433 | 2629.85
6.15 | 9 | COMPOSIÇÃO | FERRO REDONDO 1/2" MR -250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 41.7 | 17.35 | 20.8807 | 870.72
6.16 | 10 | COMPOSIÇÃO | ESTUCAMENTO, POLIMENTO E PINTURA HIDROFUGANTE DE ESTRUTURA DE CONCRETO APARENTE | M² | 52.75 | 53.01 | 63.7975 | 3365.31
6.17 | 95468 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m² | 2.5 | 36.14 | 43.4945 | 108.73
6.18 | 8 | COMPOSIÇÃO | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 50 | 2.46 | 2.9606 | 148.03
SUB-TOTAL | [7 empty] | 32234.93
TOTAL GERAL: | [7 empty] | 355927.71
_______________________________________________________________ THIAGO GIANELLI LOPES CREA Nº 1213266114

## RESUMO
OBRA: | PONTES 1 E 2, PORTICOS 1 E 2 E BANCOS 1 E 2
LOCAL: | Orla Lacoustre Lagoa dos Buritis
PROP. | PREFEITURA DE ÁGUA BOA
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição | Total | Peso (%)
1 | PONTE 1 | 81370.05 | 22.86%
2 | PONTE 2 | 78276.83 | 21.99%
3 | PÓRTICO 1 | 80390.59 | 22.59%
4 | PORTICO 2 | 51420.38 | 14.45%
5 | BANCO 1 | 32234.93 | 9.057%
6 | BANCO 2 | 32234.93 | 9.057%
Total Geral |  | 355927.71 | 100%
__________________________________ THIAGO GIANELLI LOPES CREA Nº 1213266114

## BDI
CÁLCULO DE BDI DETALHADO
Conforme Acórdão nº. 2622 de 25 de setembro de 2013 do T.C.U.
Administração Central (AC) |  |  | 3%
Riscos ® |  |  | 0.97%
Seguro e Garantia (S) |  |  | 0.8%
Despesas Financeiras ( DF ) |  |  | 1.23%
Lucro ( L ) |  |  | 7.06%
Impostos - Tributos ( I ) |  |  | 5.65%
COFINS |  |  | 3%
PIS |  |  | 0.65%
ISS |  |  | 2%
CPRB
Total = |  | 20.35%
Onde:
AC = taxa de Administração Central;
S = taxa de seguros;
R = taxa de riscos;
G = taxa de garantias;
DF = taxa das despesas financeiras;
L = taxa de lucro;
I = taxa de tributos/impostos (PIS, COFINS, ISSQN);
_______________________________________________________________ THIAGO GIANELLI LOPES CREA Nº 1213266114
BDI
BDI =((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)∗ (1+𝐷𝐹) ∗(1+𝐿))/((1 −𝐼))−1
BDI
BDI =((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)∗ (1+𝐷𝐹) ∗(1+𝐿))/((1 −𝐼))−1
BDI
BDI =((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)∗ (1+𝐷𝐹) ∗(1+𝐿))/((1 −𝐼))−1

## CRONOGRAMA
Orla Lacoustre Lagoa dos Buritis
ITEM | SERVIÇOS |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
DIAS CONSECUTIVOS
| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | PESO | Fase 1 - 30 dias |  | Fase 2 - 60 dias |  | ACUMULADO
|  | (R$) |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | PONTE 1 | 81370.05 | 22.86% | 50% | 40685.025 | 50% | 40685.025 | 100% | 81370.05
2 | PONTE 2 | 78276.83 | 21.99% | 50% | 39138.415 | 50% | 39138.415 | 100% | 78276.83
3 | PÓRTICO 1 | 80390.59 | 22.59% | 50% | 40195.295 | 50% | 40195.295 | 100% | 80390.59
4 | PORTICO 2 | 51420.38 | 14.45% | 50% | 25710.19 | 50% | 25710.19 | 100% | 51420.38
5 | BANCO 1 | 32234.93 | 9.057% | 50% | 16117.465 | 50% | 16117.465 | 100% | 32234.93
6 | BANCO 2 | 32234.93 | 9.057% | 50% | 16117.465 | 50% | 16117.465 | 100% | 32234.93
FATURAMENTO SIMPLES |  |  |  | 50% | 177963.855 | 50% | 177963.855 | 100% | 355927.71
FATURAMENTO ACUMULADO |  | 355927.71 | 100% | 50% | 177963.855 | 100% | 355927.71
_______________________________________________________________ THIAGO GIANELLI LOPES CREA Nº 1213266114

## ADMINISTRAÇÃO LOCAL
COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Quant. Total | Valor Unit S/BDI | Total (mês)
1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1H*2DIAS*4SEMANAS*2 MESES | 16 | 105.28 | 1684.48
2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3H*4DIAS*4SEMANAS*2MESES | 96 | 32.36 | 3106.56
VALOR TOTAL S/ BDI | [8 empty] | 4791.04

## CPU
CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO
2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2 | Próprio | LANÇAMENTO DE VIGA METÁLICA PARA PONTE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (EXCLUSIVE TRANSPORTE) | KG | 1
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 14.27 | 2.85
Composição Auxiliar | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 11.74 | 2.34
Composição Auxiliar | 89272 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.12 | 108.3 | 12.99
Insumo | 34740 | SINAPI | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 310 X 21,0 | KG | 1 | 6.27 | 6.27
|  |  |  | Quant. => | 1 | Preço Total => | 24.45
3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3 | Próprio | SOLDA FILETE PERFIL DE ACO | M | 1
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.526 | 20.02 | 10.53
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.526 | 19.18 | 10.08
Insumo | 433 | SBC | SOLDA-ELETRODO OK 4804 AWS 7018 5,0mm 3/16" (lata 25kg) | KG | 0.62 | 24.69 | 15.3
Insumo | 30448 | SBC | MAQUINA SOLDA ELETR.SMASHWELD 180 BANTAN 3,5kVA (19064) | H | 0.48 | 2.42 | 1.16
|  |  |  | Quant. => | 1 | Preço Total => | 37.07
4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4 | Próprio | ESTRUTURA DE MADEIRA ROLIÇA Ø 200MM DICOTILEDÔNEA C-20 PARA PONTE | m³ | 1
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.33 | 16.57 | 55.17
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.67 | 19.74 | 131.66
Insumo | 2794 | SINAPI | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6,5 M, D = 25 A 29 CM | M | 32 | 59.01 | 1888.32
|  |  |  | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2075.15
5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5 | Próprio | ESTRUTURA DE MADEIRA ROLIÇA Ø 80MM DICOTILEDÔNEA C-20 PARA PONTE | m³ | 1
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.33 | 16.57 | 55.17
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.67 | 19.74 | 131.66
Insumo | 4119 | SINAPI | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6 M, D = 16 A 19 CM | M | 197 | 23.9 | 4708.3
|  |  |  | Quant. => | 1 | Preço Total => | 4895.13
6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6 | Próprio | TABLADO EM MADEIRA SERRADA (CONIFERAS), C-20 | m³ | 1
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 19.74 | 197.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 15.95 | 159.5
Insumo | 4006 | SINAPI | MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m³ | 1 | 1564.61 | 1564.61
|  |  |  | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1921.51
7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7 | Próprio | LIGAÇÕES MADEIRA-AÇO C/ BARRA ROSCADAS D=1/2" COM ARRUELAS, PORCAS E CONTRAPORCAS | un | 1
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 16.57 | 6.628
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 19.74 | 7.896
Insumo | 4339 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" | UN | 2 | 0.37 | 0.74
Insumo | 3422 | SBC | ARRUELA ACO 1/2" | UN | 1 | 0.18 | 0.18
Insumo | 1 | COTAÇÃO | BARRA ROSCADA 1/2" | UN | 0.6 | 9.78 | 5.868
|  |  |  | Quant. => | 1 | Preço Total => | 21.312
8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14 | 15.95 | 2.233
Insumo | 00000003 | SINAPI | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | 0.05 | 4.63 | 0.2315
|  |  |  | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2.4645
9 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9 | Próprio | Ferro redondo 1/2" MR-250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 19.78 | 3.956
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 15.23 | 3.046
Insumo | 1326 | AGETOP CIVIL | ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAÇÃO | Kg | 1.2 | 8.64 | 10.368
|  |  |  | Quant. => | 1 | Preço Total => | 17.37
10 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10 | Próprio | ESTUCAMENTO, POLIMENTO E PINTURA HIDROFUGANTE DE ESTRUTURA DE CONCRETO APARENTE | M² | 1
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 15.94 | 7.97
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.88 | 19.88
Composição Auxiliar | 73978/001 | SINAPI | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAO | m² | 1 | 16.24 | 16.24
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.15 | 0.49 | 0.0735
Insumo | 00001380 | SINAPI | CIMENTO BRANCO | KG | 0.25 | 2.92 | 0.73
Insumo | 00026019 | SINAPI | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) | UN | 0.15 | 26.27 | 3.9405
Insumo | 00013192 | SINAPI | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR PARA CONCRETO, POTENCIA 1.400 W, PRATO DIAMANTADO DE 5'' | UN | 0.0005 | 5765.02 | 2.8825
Insumo | 00006094 | SINAPI | SELANTE A BASE DE RESINAS ACRILICAS PARA TRINCAS | KG | 0.1 | 12.94 | 1.294
|  |  |  | Quant. => | 1 | Preço Total => | 53.0105
11 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11 | Próprio | Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 5/16´ (7,94 mm) | m | 1
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 15.94 | 4.782
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 19.88 | 5.964
Insumo | P.19.000.044309 | CPOS | Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm², ref. Termotécnica | un | 0.2 | 1.05 | 0.21
Insumo | E.10.000.049575 | CPOS | Esticador para cabo de aço 5/16´ (8 mm) com terminal gancho-olhal | un | 0.1 | 9.24 | 0.924
Insumo | E.10.000.090472 | CPOS | Cabo de aço galvanizado com alma de aço, diâmetro 5/16´ (7,94mm) | m | 1.03 | 6.78 | 6.9834
|  |  |  | Quant. => | 1 | Preço Total => | 18.8634

## COTAÇÃO
COTAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE |  | PREÇO REFERENCIAL
2 | BARRA ROSCADA 1/2" - 1M | UNIDADE |  | 9.7767
| NOME DA EMPRESA FORNECEDORA |  | DATA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
1 | CCP PARAFUSOS E FERRAMENTAS | UNIDADE | 2019-12-23 | 8.35
2 | LEROY MERLIM | UNIDADE | 2019-12-23 | 9.49
3 | DUTRA MAQUINAS | UNIDADE | 2019-12-23 | 11.49
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: |  | BARRA ROSCADA 1/2" - 1M