## Buttons
| Obra | Bancos
| EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGENS GEOTÉCNICAS (SPT E ROTATIVA EM ROCHA), INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO DOS FUROS, FORNECIMENTO DE ÁGUA, EXECUÇÃO DAS SONDAGENS EM SOLO E ROCHA, ALÉM DO FORNECIMENTO DE CAIXA DE TESTEMUNHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS | SBC - 05/2025 - Mato Grosso
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | EXECUÇÃO DE SONDAGEM | 100,00% 211.081,40 | 70,00% 147.756,98 | 6,00% 12.664,88 | 6,00% 12.664,88 | 6,00% 12.664,88 | 6,00% 12.664,88 | 6,00% 12.664,88
Porcentagem |  |  | 70% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
Custo |  |  | 147756.98 | 12664.88 | 12664.88 | 12664.88 | 12664.88 | 12664.88
Porcentagem Acumulado |  |  | 70% | 76% | 82% | 88% | 94% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 147756.98 | 160421.86 | 173086.74 | 185751.62 | 198416.5 | 211081.4
_______________________________________________________________ MARCELO ALVES PEREIRA Engenheiro Civil